МКОУ СОШ с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области

Проект.

«Создание информационной  школьной  системы»

Актуальность проекта. Педагогическое пространство  школы должно стать   развивающей образовательной средой. Наступает эпоха больших объемов и потоков информации, поэтому школа должна учить ориентироваться  в этих потоках, находить необходимые данные.

В нашей школе оборудован компьютерный класс, имеются четыре принтера, факс, сканер, копир, есть выход в Интернет, локальная сеть.

На занятиях факультативов школьники  обучаются компьютерной грамотности, разработан и апробирован  интегрированный курс «Физика и компьютер».  Школа планирует приобретение мультимедийного оборудования, постоянно обновляются  электронные учебные пособия.  В практику проведения уроков  вводятся  информационные технологии.

Информационно-коммуникационные технологии используются в нашей школе  в образовательной и административной деятельности, делопроизводстве, школьной библиотеке.

85% педагогов владеют компьютерной грамотностью и прошли курсовую подготовку по использованию информационных технологий.

Результаты анкетирования показывают, что  компьютеры дома имеют 65% учеников и 95% учителей школы. Внедрение в деятельность программы АРМ Директор, ЭКЖ и ЭКД предполагает 100%-е наличие компьютеров и доступа в Интернет.

Анализ ситуации выявил противоречие между требуемым уровнем информатизации образовательного процесса и его недостаточным значением на данном этапе. Перед коллективом школы стоит проблема компьютеризации  школьного образовательного пространства.

Цель проекта: создание условий  для повышения  качества образовательных услуг за счет информационной поддержки образовательного процесса.

Задачи:

- повысить   мотивацию школьников к освоению информационных технологий;

- осваивать  и использовать   ИКТ технологии в преподавании предметов, во внеурочной деятельности, в самообразовании;

- развивать  материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Формы организации деятельности:

- уроки информатики; кружки, факультативы,  курсы по выбору,  внеклассная деятельность школьников;

- обучение по индивидуальным образовательным программам с использованием возможностей сети Интернет.

- курсовая подготовка и самообразовательная работа педагогов.

| Этап реализации. Задачи | Содержание деятельности. | Ответственные | Сроки | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Обеспечение научно-методичес кого сопровожде ниея проекта. | Анализ имеющихся ресурсов, имеющихся внутри школы, в социуме, в соседних школах. | администрация | 1п. .2010 | Основание для планирования работы. |
|  | Подготовка нормативно-правовой базы. |  | 2010 | Пакет документов |
|  | Разработка плана информационного обеспечения образовательного процесса | проблемная группа | 2010 |  |
|  | Повышение квалификации специалиста по работе с компьютерной техникой. | директор | 2010 | Теоретическая и практическая готовность |
| 2 этап. Разработка программных мероприятий и реализация основных задач проекта | Модернизация и обновление компьютерной техники: - установление единой локальной сети с возможностью выхода в Интернет; - оборудование мультимедийного кабинета; - покупка оргтехники; - обновление банка электронных учебных пособий. | Администрация | 2010-2015 | Повышение качества образования |
|  | Пополнение школьного сайта. | специалист | Весь период | Общение с образовательными учреждениями различных уровней через Интернет |
|  | Создание единого информационного образовательного пространства посредством сети Интернет с образовательными учреждениями разного уровня. . | Администрация | 2011-2012 |  |
|  | Создание школьной информационной образовательной медиатеки. | зам. по УВР | 2012-2015 | научно-информ. поддержка обр.проц. |
|  | Развитие и сопровождение банка данных по различным сферам образовательной деятельности. | секретарь | 2010-2015 | Накопление информ. данных |
|  | Внедрение информационных технологий в управленческую деятельность, использование программы АВЕРС ДИРЕКТОР | администрация | 2010-2015 | Оптимизация управления образовательным процессом |
|  | Моделирование уроков на основе применения информационных технологий | Зам. директора по УВР | 2010-2015 | Повышение качества образования. Формирование компетенций |
|  | Информационное обеспечение опытно-экспериментальной работы, использование учителями школы программ электронный классный журнал и электронный классный дневник. |  |  |  |
|  | Обучение по индивидуальным образовательным программам учащихся соседних школ посредством сети |  |  | Индивидуализация процесса обучения |
|  | Самообразовательная работа педагогов в кабинете информатики. |  |  | Развитие информационной культуры |
|  | Самообразовательная работа учеников в кабинете информатики. |  |  | Развитие самостоятельности |
|  | Издательская деятельность в школе ( газета, оформление , творческие работы и т.д.) | Зам. по ВР |  | Развитие творческих способностей |
|  | Информирование населения о деятельности школы через средства массовой информации и подготовку специальных информационных материалов |  |  | Позитивный имидж школы |
|  | Разработка модели информационной системы школы | Адм. |  | Оптимизация обр. процесса |
| 3 этап. Анализ полученных результатов. Обобщение опыта работы | Коррекция модели информационной системы школы | Проблемная группа | 2014 | Оптимальная модель информ. системы |
|  | Проведение районных семинаров на базе школы | Адм | 2011-2014 | Обобщение опыта |
|  | Трансляция опыта работы | Адм | 2015 | Повышение статуса школы |

Ожидаемые результаты:

1. Повышение качества образования   через использование  информационных технологий в образовательном процессе.

2. Создание модели информационной системы школы, использование ЭКЖ и ЭД.

3. Участие учеников и педагогов в сетевых проектах,  использование ресурсов открытого образовательного пространства.

4. Повышение  уровня управляемости  образовательным процессом.